## 待办事项
0/4 完成 | OS开发规划（2022.01~2022.06）
✓ | 版本 | 日期 | 内容 | 开发者 | 备注
FALSE | 迭代一 | 2022.01.13~2022.01.31（19天） | 代码整合：整合目前的汇编部分和C语言部分 | 张继军、天河何处 | github仓库重建
FALSE | 迭代二 | 2022.02.1~2022.02.28（28天） | glibc移植、文件写入功能开发 | 张继军、天河何处
FALSE | 迭代三 | 2022.03.01~2022.06.30（122天） | 文件系统开发、应用程序移植 | 张继军、老白、天河何处 | 重新设计文件系统
FALSE | 迭代四（待讨论） | 2022.07~（待定） | 内核重构 | 待定
FALSE